## Gantt Chart
แผนงานก่อสร้างห้วยขาแข้ง — Gantt Chart ตามกิจกรรมทีมงาน 220869
Revision v0.9.1 · FOR TEAM APPROVAL · Source: ส่งให้ดร.ก้อง 220869.xlsx · Baseline v0.8.2 @ fef660d14a · Latest reviewed Gantt @ 1e77c949d3
ความหมายของเวลา: ช่วงเวลาครอบคลุม = วันเริ่มแรกถึงวันสิ้นสุดสุดท้ายของกิจกรรมรายละเอียดที่จับคู่ได้; ไม่ใช่ Work Effort. รายการ TBC ไม่มีแถบเวลา. ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็น Control/Allowance Window ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule.
สีเทา = หัวข้องาน |  |  |  | สีฟ้า = โซนหลัก |  |  | สีเขียว = กิจกรรมตาม Excel |  |  | สีเหลือง = TBC
WBS | Activity ID | หัวข้องาน | โซนหลัก | กิจกรรมตาม Excel | สถานะเวลา | Start Day | Finish Day | ช่วงเวลาครอบคลุม | วิธีจับคู่ | Critical Exposure | Excel Row | เดือน 1 D1–D30 | เดือน 2 D31–D60 | เดือน 3 D61–D90 | เดือน 4 D91–D120 | เดือน 5 D121–D150 | เดือน 6 D151–D180 | เดือน 7 D181–D210 | เดือน 8 D211–D240 | เดือน 9 D241–D270 | เดือน 10 D271–D300 | เดือน 11 D301–D330 | เดือน 12 D331–D360 | เดือน 13 D361–D390 | เดือน 14 D391–D420 | เดือน 15 D421–D450 | เดือน 16 D451–D480 | เดือน 17 D481–D510 | เดือน 18 D511–D540 | เดือน 19 D541–D570 | เดือน 20 D571–D600 | เดือน 21 D601–D630 | เดือน 22 D631–D660 | เดือน 23 D661–D690 | เดือน 24 D691–D720 | เดือน 25 D721–D750 | เดือน 26 D751–D780 | เดือน 27 D781–D810 | เดือน 28 D811–D840 | เดือน 29 D841–D870 | เดือน 30 D871–D900 | เดือน 31 D901–D930 | เดือน 32 D931–D960 | เดือน 33 D961–D990 | เดือน 34 D991–D1020 | เดือน 35 D1021–D1050 | เดือน 36 D1051–D1080 | เดือน 37 D1081–D1110 | เดือน 38 D1111–D1140 | เดือน 39 D1141–D1170 | เดือน 40 D1171–D1200
W01 งานโครงสร้าง
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W01.A.003 | T220869-W01-003 | งานโครงสร้าง | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 181 | 304 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 3
W01.A.004 | T220869-W01-004 | งานโครงสร้าง | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 181 | 557 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | มีงานย่อย TF=0 | 4
W01.A.005 | T220869-W01-005 | งานโครงสร้าง | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 300 | 562 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 5
W01.A.006 | T220869-W01-006 | งานโครงสร้าง | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 330 | 598 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 6
W01.A.007 | T220869-W01-007 | งานโครงสร้าง | A | อาคารผลิตน้ำประปา | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 360 | 605 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 7
W01.A.008 | T220869-W01-008 | งานโครงสร้าง | A | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 688 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 8
↳ โซน B — โซนพักค้างคืน 1 (zone B)
W01.B.010 | T220869-W01-010 | งานโครงสร้าง | B | งานห้องน้ำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 500 | 648 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 10
W01.B.011 | T220869-W01-011 | งานโครงสร้าง | B | โซนอาคารห้องน้ำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 500 | 648 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 11
W01.B.012 | T220869-W01-012 | งานโครงสร้าง | B | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 720 | 821 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 12
W01.B.013 | T220869-W01-013 | งานโครงสร้าง | B | งานจุดรวมขยะโครงการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 640 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 13
W01.B.014 | T220869-W01-014 | งานโครงสร้าง | B | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 693 | 871 |  | ZONE_EQUIPMENT_SCOPE_MATCH | — | 14
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W01.C.016 | T220869-W01-016 | งานโครงสร้าง | C | โซนพื้นที่ต้อนรับ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 680 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 16
W01.C.017 | T220869-W01-017 | งานโครงสร้าง | C | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 768 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 17
↳ โซน D — โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)
W01.D.019 | T220869-W01-019 | งานโครงสร้าง | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 600 | 802 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 19
W02 งานสถาปัตย์
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W02.A.022 | T220869-W02-022 | งานสถาปัตย์ | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TIMING_TBC | — | 22
W02.A.023 | T220869-W02-023 | งานสถาปัตย์ | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 491 | 797 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 23
W02.A.024 | T220869-W02-024 | งานสถาปัตย์ | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 516 | 730 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 24
W02.A.025 | T220869-W02-025 | งานสถาปัตย์ | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 551 | 769 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 25
W02.A.026 | T220869-W02-026 | งานสถาปัตย์ | A | อาคารผลิตน้ำประปา | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 562 | 762 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 26
↳ โซน B — โซนพักค้างคืน 1 (zone B)
W02.B.028 | T220869-W02-028 | งานสถาปัตย์ | B | งานห้องน้ำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 622 | 743 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 28
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W02.C.030 | T220869-W02-030 | งานสถาปัตย์ | C | โซนพื้นที่ต้อนรับ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 652 | 782 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 30
W02.C.031 | T220869-W02-031 | งานสถาปัตย์ | C | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 642 | 863 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 31
↳ โซน D — โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)
W02.D.033 | T220869-W02-033 | งานสถาปัตย์ | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TIMING_TBC | — | 33
W03 งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W03.A.036 | T220869-W03-036 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 188 | 347 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 36
W03.A.037 | T220869-W03-037 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 511 | 814 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | มีงานย่อย TF=0 | 37
W03.A.038 | T220869-W03-038 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 530 | 742 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 38
W03.A.039 | T220869-W03-039 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 565 | 781 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 39
W03.A.040 | T220869-W03-040 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | อาคารผลิตน้ำประปา | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 575 | 773 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 40
↳ โซน B — โซนพักค้างคืน 1 (zone B)
W03.B.042 | T220869-W03-042 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | B | งานห้องน้ำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 630 | 750 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 42
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W03.C.044 | T220869-W03-044 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | C | โซนพื้นที่ต้อนรับ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 660 | 789 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 44
W03.C.045 | T220869-W03-045 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | C | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 870 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 45
↳ โซน D — โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)
W03.D.047 | T220869-W03-047 | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 611 | 874 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 47
W04 งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W04.A.050 | T220869-W04-050 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 229 | 295 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 50
W04.A.051 | T220869-W04-051 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 511 | 814 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | มีงานย่อย TF=0 | 51
W04.A.052 | T220869-W04-052 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 530 | 742 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 52
W04.A.053 | T220869-W04-053 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 565 | 758 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 53
W04.A.054 | T220869-W04-054 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | อาคารผลิตน้ำประปา | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 575 | 751 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 54
↳ โซน B — โซนพักค้างคืน 1 (zone B)
W04.B.056 | T220869-W04-056 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | B | งานห้องน้ำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 630 | 750 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 56
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W04.C.058 | T220869-W04-058 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | C | โซนพื้นที่ต้อนรับ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 660 | 789 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 58
W04.C.059 | T220869-W04-059 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | C | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 870 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 59
↳ โซน D — โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)
W04.D.061 | T220869-W04-061 | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 679 | 787 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 61
W05 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W05.A.064 | T220869-W05-064 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TIMING_TBC | — | 64
W05.A.065 | T220869-W05-065 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 814 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | มีงานย่อย TF=0 | 65
W05.A.066 | T220869-W05-066 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 537 | 742 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 66
W05.A.067 | T220869-W05-067 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 572 | 765 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 67
W05.A.068 | T220869-W05-068 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | อาคารผลิตน้ำประปา | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 581 | 758 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 68
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W05.C.070 | T220869-W05-070 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | C | โซนพื้นที่ต้อนรับ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 664 | 779 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 70
W05.C.071 | T220869-W05-071 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | C | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 654 | 861 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 71
W06 งานตกแต่งภายใน
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W06.A.074 | T220869-W06-074 | งานตกแต่งภายใน | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TIMING_TBC | — | 74
W06.A.075 | T220869-W06-075 | งานตกแต่งภายใน | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 609 | 800 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 75
W06.A.076 | T220869-W06-076 | งานตกแต่งภายใน | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 599 | 730 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 76
W06.A.077 | T220869-W06-077 | งานตกแต่งภายใน | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 636 | 769 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 77
↳ โซน B — โซนพักค้างคืน 1 (zone B)
W06.B.079 | T220869-W06-079 | งานตกแต่งภายใน | B | งานห้องน้ำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 669 | 743 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 79
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W06.C.081 | T220869-W06-081 | งานตกแต่งภายใน | C | โซนพื้นที่ต้อนรับ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 702 | 782 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 81
↳ โซน D — โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)
W06.D.083 | T220869-W06-083 | งานตกแต่งภายใน | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TIMING_TBC | — | 83
W07 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W07.A.086 | T220869-W07-086 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 323 | 365 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 86
W07.A.087 | T220869-W07-087 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 669 | 800 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 87
W07.A.088 | T220869-W07-088 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 567 | 755 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 88
W07.A.089 | T220869-W07-089 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 697 | 792 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 89
W07.A.090 | T220869-W07-090 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | อาคารผลิตน้ำประปา | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 627 | 785 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 90
↳ โซน B — โซนพักค้างคืน 1 (zone B)
W07.B.092 | T220869-W07-092 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | B | โซนลานจอดรถ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 715 | 777 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 92
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W07.C.094 | T220869-W07-094 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | C | โซนพื้นที่ต้อนรับ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 751 | 782 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 94
W07.C.095 | T220869-W07-095 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | C | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 735 | 863 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 95
↳ โซน D — โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)
W07.D.097 | T220869-W07-097 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 834 | 902 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 97
W08 งานภูมิทัศน์
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W08.A.100 | T220869-W08-100 | งานภูมิทัศน์ | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 181 | 399 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 100
W08.A.101 | T220869-W08-101 | งานภูมิทัศน์ | A | โซน Drop-off | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 220 | 439 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 101
W08.A.102 | T220869-W08-102 | งานภูมิทัศน์ | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 181 | 797 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | มีงานย่อย TF=0 | 102
W08.A.103 | T220869-W08-103 | งานภูมิทัศน์ | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 300 | 730 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 103
W08.A.104 | T220869-W08-104 | งานภูมิทัศน์ | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 330 | 769 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 104
W08.A.105 | T220869-W08-105 | งานภูมิทัศน์ | A | อาคารผลิตน้ำประปา | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 360 | 762 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 105
W08.A.106 | T220869-W08-106 | งานภูมิทัศน์ | A | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 819 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 106
W08.A.107 | T220869-W08-107 | งานภูมิทัศน์ | A | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 979 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 107
W08.A.108 | T220869-W08-108 | งานภูมิทัศน์ | A | ห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TIMING_TBC | — | 108
W08.A.109 | T220869-W08-109 | งานภูมิทัศน์ | A | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 323 | 927 |  | ZONE_EQUIPMENT_SCOPE_MATCH | — | 109
↳ โซน B — โซนพักค้างคืน 1 (zone B)
W08.B.111 | T220869-W08-111 | งานภูมิทัศน์ | B | โซนลานจอดรถ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 500 | 829 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 111
W08.B.112 | T220869-W08-112 | งานภูมิทัศน์ | B | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 720 | 899 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 112
W08.B.113 | T220869-W08-113 | งานภูมิทัศน์ | B | จุดรวมขยะโครงการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 716 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 113
W08.B.114 | T220869-W08-114 | งานภูมิทัศน์ | B | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 693 | 871 |  | ZONE_EQUIPMENT_SCOPE_MATCH | — | 114
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W08.C.116 | T220869-W08-116 | งานภูมิทัศน์ | C | โซนพื้นที่ต้อนรับ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 782 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 116
W08.C.117 | T220869-W08-117 | งานภูมิทัศน์ | C | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 863 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 117
W08.C.118 | T220869-W08-118 | งานภูมิทัศน์ | C | ห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 846 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 118
W08.C.119 | T220869-W08-119 | งานภูมิทัศน์ | C | ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 735 | 863 |  | ZONE_EQUIPMENT_SCOPE_MATCH | — | 119
↳ โซน D — โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)
W08.D.121 | T220869-W08-121 | งานภูมิทัศน์ | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 1 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 301 | 619 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 121
W08.D.122 | T220869-W08-122 | งานภูมิทัศน์ | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 2 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 430 | 779 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 122
W08.D.123 | T220869-W08-123 | งานภูมิทัศน์ | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 600 | 959 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 123
W09 งานระบบพิเศษ
↳ โซน A — โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)
W09.A.126 | T220869-W09-126 | งานระบบพิเศษ | A | โซนทางเข้า–ออกหลัก | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 188 | 347 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 126
W09.A.127 | T220869-W09-127 | งานระบบพิเศษ | A | โซน Drop-off | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 227 | 387 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 127
W09.A.128 | T220869-W09-128 | งานระบบพิเศษ | A | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 511 | 827 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | มีงานย่อย TF=0 | 128
W09.A.129 | T220869-W09-129 | งานระบบพิเศษ | A | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 530 | 755 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 129
W09.A.130 | T220869-W09-130 | งานระบบพิเศษ | A | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 565 | 792 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 130
W09.A.131 | T220869-W09-131 | งานระบบพิเศษ | A | อาคารผลิตน้ำประปา | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 575 | 785 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 131
W09.A.132 | T220869-W09-132 | งานระบบพิเศษ | A | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 529 | 748 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 132
↳ โซน B — โซนพักค้างคืน 1 (zone B)
W09.B.134 | T220869-W09-134 | งานระบบพิเศษ | B | โซนลานจอดรถ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 510 | 751 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 134
↳ โซน C — โซนพักค้างคืน 2 (zone C)
W09.C.136 | T220869-W09-136 | งานระบบพิเศษ | C | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 875 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 136
↳ โซน D — โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)
W09.D.138 | T220869-W09-138 | งานระบบพิเศษ | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 1 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 311 | 543 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 138
W09.D.139 | T220869-W09-139 | งานระบบพิเศษ | D | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 611 | 874 |  | AREA_AND_WORK_EXACT | — | 139
W10 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ
↳ ทั้งโครงการ — ทั้งโครงการ
W10.PROJECT.141 | T220869-W10-141 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายทำรั้วชั่วคราว | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 960 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | มีงานย่อย TF=0 | 141
W10.PROJECT.142 | T220869-W10-142 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกำหนดให้ใช้นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 481 | 770 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | — | 142
W10.PROJECT.143 | T220869-W10-143 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | และค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 20 | 1060 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | — | 143
W10.PROJECT.144 | T220869-W10-144 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1170 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | — | 144
W10.PROJECT.145 | T220869-W10-145 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ ที่พักและค่าเช่าที่) | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1200 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | — | 145
W10.PROJECT.147 | T220869-W10-147 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายอากาศยานไร้คนขับ | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1190 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | — | 147
W10.PROJECT.148 | T220869-W10-148 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน โยกย้าย ล้อมย้ายสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ฯลฯ | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1170 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | มีงานย่อย TF=0 | 148
W10.PROJECT.149 | T220869-W10-149 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงานสนาม / หรือค่าเช่าสำนักงานสนามเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ( สำหรับผู้ว่าจ้าง ) | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 20 | 60 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | — | 149
W10.PROJECT.151 | T220869-W10-151 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร ของผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาโครงการ | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 20 | 1180 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | — | 151
W10.PROJECT.153 | T220869-W10-153 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดก่อนออกจากไซต์งานก่อสร้างสู่ที่สาธารณะ | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1170 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | มีงานย่อย TF=0 | 153
W10.PROJECT.154 | T220869-W10-154 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเฉพาะทาง | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1180 |  | CONTROL_STREAM_MATCH | มีงานย่อย TF=0 | 154

## Activity Data
source_row | team_activity_id | source_kind | work_name | zone_code | zone_name | source_label | activity_name | source_resolution_status | normalization_note | mapping_status | match_level | mapping_note | timing_status | start_day | finish_day | elapsed_span_days | duration_basis | timing_basis | baseline_version | baseline_commit_sha | source_register_commit_sha | matched_activity_count | matched_activity_ids | critical_exposure | critical_exposure_note | network_basis
3 | T220869-W01-003 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN | ปรับเครื่องหมายขีดเพื่อการแสดงผลเท่านั้น | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 181 | 304 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-A21-REL;P01-A21-SUR;P01-A21-CTRL;P01-A21-EW;P01-A21-DRN;P01-A21-BASE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
4 | T220869-W01-004 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 181 | 557 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-A23-REL;P01-A23-SUR;P01-A23-EXC;P01-A23-BLI;P01-A23-RBF;P01-A23-FMF;P01-A23-HOLD;P01-A23-FND;P01-A23-GB;P01-A23-FRM;P01-A23-ROOF | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
5 | T220869-W01-005 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 300 | 562 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-A24-REL;P01-A24-SUR;P01-A24-EXC;P01-A24-BLI;P01-A24-RBF;P01-A24-FMF;P01-A24-HOLD;P01-A24-FND;P01-A24-GB;P01-A24-FRM;P01-A24-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
6 | T220869-W01-006 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 330 | 598 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-A25-REL;P01-A25-SUR;P01-A25-EXC;P01-A25-BLI;P01-A25-RBF;P01-A25-FMF;P01-A25-HOLD;P01-A25-FND;P01-A25-GB;P01-A25-FRM;P01-A25-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
7 | T220869-W01-007 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | อาคารผลิตน้ำประปา | อาคารผลิตน้ำประปา | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 360 | 605 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-A26-REL;P01-A26-SUR;P01-A26-EXC;P01-A26-BLI;P01-A26-RBF;P01-A26-FMF;P01-A26-HOLD;P01-A26-FND;P01-A26-GB;P01-A26-FRM;P01-A26-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
8 | T220869-W01-008 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 688 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-A27-REL;P01-A27-SUR;P01-A27-CTRL;P01-A27-EW;P01-A27-DRN;P01-A27-BASE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
10 | T220869-W01-010 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานห้องน้ำ | งานห้องน้ำ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 500 | 648 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-B31-REL;P01-B31-SUR;P01-B31-EXC;P01-B31-BLI;P01-B31-RBF;P01-B31-FMF;P01-B31-HOLD;P01-B31-FND;P01-B31-GB;P01-B31-FRM;P01-B31-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
11 | T220869-W01-011 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | โซนอาคารห้องน้ำ | โซนอาคารห้องน้ำ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 500 | 648 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-B31-REL;P01-B31-SUR;P01-B31-EXC;P01-B31-BLI;P01-B31-RBF;P01-B31-FMF;P01-B31-HOLD;P01-B31-FND;P01-B31-GB;P01-B31-FRM;P01-B31-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
12 | T220869-W01-012 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 720 | 821 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-B34-REL;P01-B34-SUR;P01-B34-CTRL;P01-B34-EW;P01-B34-DRN;P01-B34-BASE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
13 | T220869-W01-013 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานจุดรวมขยะโครงการ | งานจุดรวมขยะโครงการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 640 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-B32-REL;P01-B32-SUR;P01-B32-EXC;P01-B32-BLI;P01-B32-RBF;P01-B32-FMF;P01-B32-HOLD;P01-B32-FND;P01-B32-GB;P01-B32-FRM;P01-B32-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
14 | T220869-W01-014 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | CLEAN |  | CONFIRMED | ZONE_EQUIPMENT_SCOPE_MATCH | รายการ Excel เป็นงานครุภัณฑ์ระดับโซน จึงจับคู่เฉพาะกิจกรรมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในโซน ไม่ใช้ช่วงรวมของหมวดงานอื่น | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 693 | 871 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 4 | P01-B32-FURN;P01-B31-FURN;P01-B33-FURN;P01-B34-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
16 | T220869-W01-016 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่ต้อนรับ | โซนพื้นที่ต้อนรับ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 680 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-C41-REL;P01-C41-SUR;P01-C41-EXC;P01-C41-BLI;P01-C41-RBF;P01-C41-FMF;P01-C41-HOLD;P01-C41-FND;P01-C41-GB;P01-C41-FRM;P01-C41-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
17 | T220869-W01-017 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 768 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 33 | P01-C42A-REL;P01-C42A-SUR;P01-C42A-EXC;P01-C42A-BLI;P01-C42A-RBF;P01-C42A-FMF;P01-C42B-REL;P01-C42B-SUR;P01-C42A-HOLD;P01-C42A-FND;P01-C42B-EXC;P01-C42A-GB;P01-C42B-BLI;P01-C42A-FRM;P01-C42B-RBF;P01-C42B-FMF;P01-C42C-REL;P01-C42C-SUR;P01-C42B-HOLD;P01-C42B-FND;P01-C42C-EXC;P01-C42B-GB;P01-C42A-ROOF;P01-C42C-BLI;P01-C42B-FRM;P01-C42C-RBF;P01-C42C-FMF;P01-C42C-HOLD;P01-C42C-FND;P01-C42C-GB;P01-C42B-ROOF;P01-C42C-FRM;P01-C42C-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
19 | T220869-W01-019 | PHYSICAL_SCOPE | งานโครงสร้าง | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 600 | 802 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-D53-REL;P01-D53-SUR;P01-D53-CTRL;P01-D53-EW;P01-D53-DRN;P01-D53-BASE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
22 | T220869-W02-022 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN |  | TBC | TIMING_TBC | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานสถาปัตย์เฉพาะสำหรับโซนทางเข้า–ออกหลัก จึงยกเลิกการใช้ช่วงรวมทั้งโซนและรอทีมยืนยันช่วงเวลา | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TBC | NOT_ASSIGNED | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 0 |  | NOT_ASSESSED_TBC | ยังไม่ประเมินจนกว่าทีมจะยืนยัน Package และช่วงเวลา | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
23 | T220869-W02-023 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 491 | 797 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 10 | P01-A23-EWALL;P01-A23-PART;P01-A23-ENV;P01-A23-WFIN;P01-A23-DRW;P01-A23-FLR;P01-A23-CEIL;P01-A23-PNT;P01-A23-SAN;P01-A23-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
24 | T220869-W02-024 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 516 | 730 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 10 | P01-A24-EWALL;P01-A24-PART;P01-A24-ENV;P01-A24-WFIN;P01-A24-DRW;P01-A24-FLR;P01-A24-CEIL;P01-A24-PNT;P01-A24-SAN;P01-A24-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
25 | T220869-W02-025 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 551 | 769 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 10 | P01-A25-EWALL;P01-A25-PART;P01-A25-ENV;P01-A25-WFIN;P01-A25-DRW;P01-A25-FLR;P01-A25-CEIL;P01-A25-PNT;P01-A25-SAN;P01-A25-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
26 | T220869-W02-026 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | อาคารผลิตน้ำประปา | อาคารผลิตน้ำประปา | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 562 | 762 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 10 | P01-A26-EWALL;P01-A26-PART;P01-A26-ENV;P01-A26-WFIN;P01-A26-DRW;P01-A26-FLR;P01-A26-CEIL;P01-A26-PNT;P01-A26-SAN;P01-A26-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
28 | T220869-W02-028 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานห้องน้ำ | งานห้องน้ำ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 622 | 743 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 10 | P01-B31-EWALL;P01-B31-PART;P01-B31-ENV;P01-B31-WFIN;P01-B31-DRW;P01-B31-FLR;P01-B31-CEIL;P01-B31-PNT;P01-B31-SAN;P01-B31-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
30 | T220869-W02-030 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่ต้อนรับ | โซนพื้นที่ต้อนรับ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 652 | 782 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 10 | P01-C41-EWALL;P01-C41-PART;P01-C41-ENV;P01-C41-WFIN;P01-C41-DRW;P01-C41-FLR;P01-C41-CEIL;P01-C41-PNT;P01-C41-SAN;P01-C41-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
31 | T220869-W02-031 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 642 | 863 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 30 | P01-C42A-EWALL;P01-C42A-PART;P01-C42A-ENV;P01-C42A-WFIN;P01-C42A-DRW;P01-C42B-EWALL;P01-C42B-PART;P01-C42A-FLR;P01-C42A-CEIL;P01-C42B-ENV;P01-C42A-PNT;P01-C42A-SAN;P01-C42A-FURN;P01-C42B-WFIN;P01-C42B-DRW;P01-C42C-EWALL;P01-C42C-PART;P01-C42B-FLR;P01-C42B-CEIL;P01-C42C-ENV;P01-C42B-PNT;P01-C42B-SAN;P01-C42B-FURN;P01-C42C-WFIN;P01-C42C-DRW;P01-C42C-FLR;P01-C42C-CEIL;P01-C42C-PNT;P01-C42C-SAN;P01-C42C-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
33 | T220869-W02-033 | PHYSICAL_SCOPE | งานสถาปัตย์ | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | CLEAN |  | TBC | TIMING_TBC | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานสถาปัตย์เฉพาะสำหรับโซนศึกษาธรรมชาติ 3 จึงยกเลิกการใช้ช่วงรวมทั้งโซนและรอทีมยืนยันช่วงเวลา | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TBC | NOT_ASSIGNED | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 0 |  | NOT_ASSESSED_TBC | ยังไม่ประเมินจนกว่าทีมจะยืนยัน Package และช่วงเวลา | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
36 | T220869-W03-036 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 188 | 347 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-A21-CTRL;P01-A21-ELE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
37 | T220869-W03-037 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 511 | 814 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 5 | P01-A23-ELE1;P01-A23-ICT1;P01-A23-ELE2;P01-A23-ICT2;P01-A23-ETST | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
38 | T220869-W03-038 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 530 | 742 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 5 | P01-A24-ELE1;P01-A24-ICT1;P01-A24-ELE2;P01-A24-ICT2;P01-A24-ETST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
39 | T220869-W03-039 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 565 | 781 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 5 | P01-A25-ELE1;P01-A25-ICT1;P01-A25-ELE2;P01-A25-ICT2;P01-A25-ETST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
40 | T220869-W03-040 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | อาคารผลิตน้ำประปา | อาคารผลิตน้ำประปา | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 575 | 773 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-A26-ELE1;P01-A26-ICT1;P01-A26-EX02;P01-A26-ELE2;P01-A26-ICT2;P01-A26-CTST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
42 | T220869-W03-042 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานห้องน้ำ | งานห้องน้ำ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 630 | 750 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 5 | P01-B31-ELE1;P01-B31-ICT1;P01-B31-ELE2;P01-B31-ICT2;P01-B31-ETST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
44 | T220869-W03-044 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่ต้อนรับ | โซนพื้นที่ต้อนรับ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 660 | 789 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 5 | P01-C41-ELE1;P01-C41-ICT1;P01-C41-ELE2;P01-C41-ICT2;P01-C41-ETST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
45 | T220869-W03-045 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 870 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-C42A-ELE1;P01-C42A-ICT1;P01-C42B-ELE1;P01-C42B-ICT1;P01-C42A-ELE2;P01-C42A-ICT2;P01-C42C-ELE1;P01-C42C-ICT1;P01-C42A-ETST;P01-C42B-ELE2;P01-C42B-ICT2;P01-C42B-ETST;P01-C42C-ELE2;P01-C42C-ICT2;P01-C42C-ETST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
47 | T220869-W03-047 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 611 | 874 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-D53-CTRL;P01-D53-ELE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
50 | T220869-W04-050 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 229 | 295 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 1 | P01-A21-UTIL | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
51 | T220869-W04-051 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 511 | 814 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A23-PLB1;P01-A23-SAN;P01-A23-PTST | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
52 | T220869-W04-052 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 530 | 742 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A24-PLB1;P01-A24-SAN;P01-A24-PTST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
53 | T220869-W04-053 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 565 | 758 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-A25-PLB1;P01-A25-SAN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
54 | T220869-W04-054 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | อาคารผลิตน้ำประปา | อาคารผลิตน้ำประปา | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 575 | 751 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-A26-PLB1;P01-A26-SAN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
56 | T220869-W04-056 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานห้องน้ำ | งานห้องน้ำ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 630 | 750 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-B31-PLB1;P01-B31-SAN;P01-B31-PTST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
58 | T220869-W04-058 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่ต้อนรับ | โซนพื้นที่ต้อนรับ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 660 | 789 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-C41-PLB1;P01-C41-SAN;P01-C41-PTST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
59 | T220869-W04-059 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 870 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 9 | P01-C42A-PLB1;P01-C42B-PLB1;P01-C42A-SAN;P01-C42C-PLB1;P01-C42A-PTST;P01-C42B-SAN;P01-C42B-PTST;P01-C42C-SAN;P01-C42C-PTST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
61 | T220869-W04-061 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 679 | 787 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 1 | P01-D53-UTIL | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
64 | T220869-W05-064 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN |  | TBC | TIMING_TBC | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศเฉพาะสำหรับโซนทางเข้า–ออกหลัก จึงไม่สมมติช่วงเวลาแทนทีม | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TBC | NOT_ASSIGNED | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 0 |  | NOT_ASSESSED_TBC | ยังไม่ประเมินจนกว่าทีมจะยืนยัน Package และช่วงเวลา | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
65 | T220869-W05-065 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 814 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A23-HV1;P01-A23-HV2;P01-A23-HTST | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
66 | T220869-W05-066 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 537 | 742 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A24-HV1;P01-A24-HV2;P01-A24-HTST | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
67 | T220869-W05-067 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 572 | 765 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-A25-HV1;P01-A25-HV2 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
68 | T220869-W05-068 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | อาคารผลิตน้ำประปา | อาคารผลิตน้ำประปา | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 581 | 758 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-A26-HV1;P01-A26-HV2 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
70 | T220869-W05-070 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่ต้อนรับ | โซนพื้นที่ต้อนรับ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 664 | 779 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-C41-HV1;P01-C41-HV2 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
71 | T220869-W05-071 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 654 | 861 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-C42A-HV1;P01-C42B-HV1;P01-C42A-HV2;P01-C42C-HV1;P01-C42B-HV2;P01-C42C-HV2 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
74 | T220869-W06-074 | PHYSICAL_SCOPE | งานตกแต่งภายใน | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN |  | TBC | TIMING_TBC | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานตกแต่งภายในเฉพาะสำหรับโซนทางเข้า–ออกหลัก จึงไม่ใช้ช่วงรวมทั้งโซน | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TBC | NOT_ASSIGNED | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 0 |  | NOT_ASSESSED_TBC | ยังไม่ประเมินจนกว่าทีมจะยืนยัน Package และช่วงเวลา | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
75 | T220869-W06-075 | PHYSICAL_SCOPE | งานตกแต่งภายใน | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 609 | 800 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 8 | P01-A23-WFIN;P01-A23-DRW;P01-A23-FLR;P01-A23-CEIL;P01-A23-EX01;P01-A23-PNT;P01-A23-EX02;P01-A23-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
76 | T220869-W06-076 | PHYSICAL_SCOPE | งานตกแต่งภายใน | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 599 | 730 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-A24-WFIN;P01-A24-DRW;P01-A24-FLR;P01-A24-CEIL;P01-A24-PNT;P01-A24-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
77 | T220869-W06-077 | PHYSICAL_SCOPE | งานตกแต่งภายใน | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 636 | 769 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-A25-WFIN;P01-A25-DRW;P01-A25-FLR;P01-A25-CEIL;P01-A25-PNT;P01-A25-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
79 | T220869-W06-079 | PHYSICAL_SCOPE | งานตกแต่งภายใน | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานห้องน้ำ | งานห้องน้ำ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 669 | 743 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-B31-WFIN;P01-B31-DRW;P01-B31-FLR;P01-B31-CEIL;P01-B31-PNT;P01-B31-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
81 | T220869-W06-081 | PHYSICAL_SCOPE | งานตกแต่งภายใน | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่ต้อนรับ | โซนพื้นที่ต้อนรับ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 702 | 782 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-C41-WFIN;P01-C41-DRW;P01-C41-FLR;P01-C41-CEIL;P01-C41-PNT;P01-C41-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
83 | T220869-W06-083 | PHYSICAL_SCOPE | งานตกแต่งภายใน | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | CLEAN |  | TBC | TIMING_TBC | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานตกแต่งภายในเฉพาะสำหรับโซนศึกษาธรรมชาติ 3 จึงไม่ใช้ช่วงรวมทั้งโซน | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TBC | NOT_ASSIGNED | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 0 |  | NOT_ASSESSED_TBC | ยังไม่ประเมินจนกว่าทีมจะยืนยัน Package และช่วงเวลา | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
86 | T220869-W07-086 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 323 | 365 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 1 | P01-A21-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
87 | T220869-W07-087 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 669 | 800 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 4 | P01-A23-EX01;P01-A23-EX02;P01-A23-EX03;P01-A23-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
88 | T220869-W07-088 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 567 | 755 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 4 | P01-A24-EX01;P01-A24-EX02;P01-A24-FURN;P01-A24-EX03 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
89 | T220869-W07-089 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 697 | 792 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A25-EX01;P01-A25-FURN;P01-A25-EX02 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
90 | T220869-W07-090 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | อาคารผลิตน้ำประปา | อาคารผลิตน้ำประปา | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 627 | 785 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 4 | P01-A26-EX01;P01-A26-EX02;P01-A26-FURN;P01-A26-EX03 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
92 | T220869-W07-092 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | โซนลานจอดรถ | โซนลานจอดรถ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 715 | 777 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 1 | P01-B33-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
94 | T220869-W07-094 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่ต้อนรับ | โซนพื้นที่ต้อนรับ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 751 | 782 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 1 | P01-C41-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
95 | T220869-W07-095 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 735 | 863 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-C42A-FURN;P01-C42B-FURN;P01-C42C-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
97 | T220869-W07-097 | PHYSICAL_SCOPE | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 834 | 902 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 1 | P01-D53-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
100 | T220869-W08-100 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 181 | 399 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-A21-SUR;P01-A21-CTRL;P01-A21-MON;P01-A21-EW;P01-A21-DRN;P01-A21-UTIL;P01-A21-BASE;P01-A21-PAVE;P01-A21-ELE;P01-A21-SOIL;P01-A21-FURN;P01-A21-SOFT;P01-A21-IRR;P01-A21-REST;P01-A21-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
101 | T220869-W08-101 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซน Drop-off | โซน Drop-off | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 220 | 439 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-A22-SUR;P01-A22-CTRL;P01-A22-MON;P01-A22-EW;P01-A22-DRN;P01-A22-UTIL;P01-A22-BASE;P01-A22-PAVE;P01-A22-ELE;P01-A22-SOIL;P01-A22-FURN;P01-A22-SOFT;P01-A22-IRR;P01-A22-REST;P01-A22-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
102 | T220869-W08-102 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 181 | 797 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A23-SUR;P01-A23-EXT;P01-A23-FURN | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
103 | T220869-W08-103 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 300 | 730 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A24-SUR;P01-A24-EXT;P01-A24-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
104 | T220869-W08-104 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 330 | 769 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A25-SUR;P01-A25-EXT;P01-A25-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
105 | T220869-W08-105 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | อาคารผลิตน้ำประปา | อาคารผลิตน้ำประปา | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 360 | 762 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-A26-SUR;P01-A26-EXT;P01-A26-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
106 | T220869-W08-106 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 819 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-A27-SUR;P01-A27-CTRL;P01-A27-MON;P01-A27-EW;P01-A27-DRN;P01-A27-UTIL;P01-A27-BASE;P01-A27-PAVE;P01-A27-ELE;P01-A27-SOIL;P01-A27-FURN;P01-A27-SOFT;P01-A27-IRR;P01-A27-REST;P01-A27-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
107 | T220869-W08-107 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 979 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-A28-SUR;P01-A28-CTRL;P01-A28-MON;P01-A28-EW;P01-A28-DRN;P01-A28-UTIL;P01-A28-BASE;P01-A28-PAVE;P01-A28-ELE;P01-A28-SOIL;P01-A28-FURN;P01-A28-SOFT;P01-A28-IRR;P01-A28-REST;P01-A28-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
108 | T220869-W08-108 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | ห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ | ห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ | CLEAN |  | TBC | TIMING_TBC | ยกเลิกการจับคู่กับ “อาคารห้องนิรันดร์ พื้นที่ A” เพราะไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าเป็นห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ; รอแบบ/BOQ/ทีมงานยืนยัน Package และช่วงเวลา | TBC_TEAM_CONFIRMATION |  |  |  | TBC | NOT_ASSIGNED | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 0 |  | NOT_ASSESSED_TBC | ยังไม่ประเมินจนกว่าทีมจะยืนยัน Package และช่วงเวลา | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
109 | T220869-W08-109 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | CLEAN |  | CONFIRMED | ZONE_EQUIPMENT_SCOPE_MATCH | รายการ Excel เป็นงานครุภัณฑ์ระดับโซน จึงจับคู่เฉพาะกิจกรรมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในโซน ไม่ใช้ช่วงรวมของหมวดงานอื่น | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 323 | 927 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 20 | P01-A21-FURN;P01-A22-FURN;P01-A24-EX01;P01-A26-EX01;P01-A24-EX02;P01-A23-EX01;P01-A26-EX02;P01-A24-FURN;P01-A25-EX01;P01-A23-EX02;P01-A26-FURN;P01-A27-FURN;P01-A25-FURN;P01-A23-EX03;P01-A23-FURN;P01-A24-EX03;P01-A26-EX03;P01-A25-EX02;P01-A29-FURN;P01-A28-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
111 | T220869-W08-111 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | โซนลานจอดรถ | โซนลานจอดรถ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 500 | 829 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-B33-SUR;P01-B33-CTRL;P01-B33-MON;P01-B33-EW;P01-B33-DRN;P01-B33-UTIL;P01-B33-BASE;P01-B33-PAVE;P01-B33-ELE;P01-B33-SOIL;P01-B33-FURN;P01-B33-SOFT;P01-B33-IRR;P01-B33-REST;P01-B33-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
112 | T220869-W08-112 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 720 | 899 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-B34-SUR;P01-B34-CTRL;P01-B34-MON;P01-B34-EW;P01-B34-DRN;P01-B34-UTIL;P01-B34-BASE;P01-B34-PAVE;P01-B34-ELE;P01-B34-SOIL;P01-B34-FURN;P01-B34-SOFT;P01-B34-IRR;P01-B34-REST;P01-B34-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
113 | T220869-W08-113 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | จุดรวมขยะโครงการ | จุดรวมขยะโครงการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 716 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-B32-SUR;P01-B32-EXT;P01-B32-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
114 | T220869-W08-114 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | CLEAN |  | CONFIRMED | ZONE_EQUIPMENT_SCOPE_MATCH | รายการ Excel เป็นงานครุภัณฑ์ระดับโซน จึงจับคู่เฉพาะกิจกรรมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในโซน ไม่ใช้ช่วงรวมของหมวดงานอื่น | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 693 | 871 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 4 | P01-B32-FURN;P01-B31-FURN;P01-B33-FURN;P01-B34-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
116 | T220869-W08-116 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่ต้อนรับ | โซนพื้นที่ต้อนรับ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 782 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-C41-SUR;P01-C41-EXT;P01-C41-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
117 | T220869-W08-117 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 520 | 863 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 9 | P01-C42A-SUR;P01-C42B-SUR;P01-C42C-SUR;P01-C42A-EXT;P01-C42A-FURN;P01-C42B-EXT;P01-C42B-FURN;P01-C42C-EXT;P01-C42C-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
118 | T220869-W08-118 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | ห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ | ห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 846 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 3 | P01-C43-SUR;P01-C43-EXT;P01-C43-FURN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
119 | T220869-W08-119 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | CLEAN |  | CONFIRMED | ZONE_EQUIPMENT_SCOPE_MATCH | รายการ Excel เป็นงานครุภัณฑ์ระดับโซน จึงจับคู่เฉพาะกิจกรรมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในโซน ไม่ใช้ช่วงรวมของหมวดงานอื่น | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 735 | 863 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P01-C42A-FURN;P01-C41-FURN;P01-C42B-FURN;P01-C43-FURN;P01-C42C-FURN;P01-C43-EX01 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
121 | T220869-W08-121 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 1 | โซนศึกษาธรรมชาติ 1 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 301 | 619 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-D51-SUR;P01-D51-CTRL;P01-D51-MON;P01-D51-EW;P01-D51-DRN;P01-D51-BASE;P01-D51-UTIL;P01-D51-PAVE;P01-D51-ELE;P01-D51-SOIL;P01-D51-FURN;P01-D51-SOFT;P01-D51-IRR;P01-D51-REST;P01-D51-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
122 | T220869-W08-122 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 2 | โซนศึกษาธรรมชาติ 2 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 430 | 779 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-D52-SUR;P01-D52-CTRL;P01-D52-MON;P01-D52-EW;P01-D52-DRN;P01-D52-UTIL;P01-D52-BASE;P01-D52-PAVE;P01-D52-ELE;P01-D52-SOIL;P01-D52-FURN;P01-D52-SOFT;P01-D52-IRR;P01-D52-REST;P01-D52-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
123 | T220869-W08-123 | PHYSICAL_SCOPE | งานภูมิทัศน์ | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 600 | 959 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P01-D53-SUR;P01-D53-CTRL;P01-D53-MON;P01-D53-EW;P01-D53-DRN;P01-D53-UTIL;P01-D53-BASE;P01-D53-PAVE;P01-D53-ELE;P01-D53-SOIL;P01-D53-FURN;P01-D53-SOFT;P01-D53-IRR;P01-D53-REST;P01-D53-FIN | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
126 | T220869-W09-126 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 188 | 347 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-A21-CTRL;P01-A21-ELE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
127 | T220869-W09-127 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)rop-off | โซน Drop-off | RESOLVED_DISPLAY_NORMALIZATION | ข้อความต้นทางมีการแทรก “โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)” หน้าคำว่า rop-off; ใช้ “โซน Drop-off” เพื่อจับคู่ Gantt โดยคงข้อความต้นทางไว้ตรวจสอบ สถานะ v0.9.1: แก้คำแสดงผลแล้วและคง Audit Trail | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline ข้อความแสดงผลแก้เป็น “โซน Drop-off” โดยเก็บข้อความ Excel เดิมและเหตุผลไว้ใน Source Register | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 227 | 387 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_EXISTING_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-A22-CTRL;P01-A22-ELE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
128 | T220869-W09-128 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 511 | 827 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 10 | P01-A23-ELE1;P01-A23-ICT1;P01-A23-EX01;P01-A23-EX02;P01-A23-ELE2;P01-A23-EX03;P01-A23-ICT2;P01-A23-FUNC;P01-A23-ITST;P01-A23-COMM | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
129 | T220869-W09-129 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 530 | 755 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 10 | P01-A24-ELE1;P01-A24-ICT1;P01-A24-EX01;P01-A24-EX02;P01-A24-ELE2;P01-A24-ICT2;P01-A24-FUNC;P01-A24-KTST;P01-A24-EX03;P01-A24-COMM | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
130 | T220869-W09-130 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 565 | 792 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 9 | P01-A25-ELE1;P01-A25-ICT1;P01-A25-EX01;P01-A25-ELE2;P01-A25-ICT2;P01-A25-FUNC;P01-A25-ITST;P01-A25-EX02;P01-A25-COMM | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
131 | T220869-W09-131 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | อาคารผลิตน้ำประปา | อาคารผลิตน้ำประปา | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 575 | 785 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 11 | P01-A26-ELE1;P01-A26-ICT1;P01-A26-EX01;P01-A26-EX02;P01-A26-ELE2;P01-A26-ICT2;P01-A26-CTST;P01-A26-FUNC;P01-A26-WTST;P01-A26-EX03;P01-A26-COMM | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
132 | T220869-W09-132 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 529 | 748 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-A27-CTRL;P01-A27-ELE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
134 | T220869-W09-134 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | B | โซนพักค้างคืน 1 (zone B) | โซนลานจอดรถ | โซนลานจอดรถ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 510 | 751 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-B33-CTRL;P01-B33-ELE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
136 | T220869-W09-136 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | C | โซนพักค้างคืน 2 (zone C) | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 650 | 875 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 18 | P01-C42A-ELE1;P01-C42A-ICT1;P01-C42B-ELE1;P01-C42B-ICT1;P01-C42A-ELE2;P01-C42A-ICT2;P01-C42C-ELE1;P01-C42C-ICT1;P01-C42A-FUNC;P01-C42A-COMM;P01-C42B-ELE2;P01-C42B-ICT2;P01-C42B-FUNC;P01-C42B-COMM;P01-C42C-ELE2;P01-C42C-ICT2;P01-C42C-FUNC;P01-C42C-COMM | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
138 | T220869-W09-138 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 1 | โซนศึกษาธรรมชาติ 1 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 311 | 543 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-D51-CTRL;P01-D51-ELE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
139 | T220869-W09-139 | PHYSICAL_SCOPE | งานระบบพิเศษ | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | CLEAN |  | CONFIRMED | AREA_AND_WORK_EXACT | จับคู่โซนย่อยและหมวดงานกับกิจกรรมรายละเอียดใน Baseline | MAPPED_ELAPSED_SPAN | 611 | 874 |  | ELAPSED_SPAN_NOT_WORK_EFFORT | DERIVED_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P01-D53-CTRL;P01-D53-ELE | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
141 | T220869-W10-141 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายทำรั้วชั่วคราว | ค่าใช้จ่ายทำรั้วชั่วคราว | CLEAN |  | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 960 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 15 | P16-HER-001;P03-SITE-005;P10-ENV-003;P01-A21-CTRL;P01-A22-CTRL;P01-D51-CTRL;P01-D52-CTRL;P01-B33-CTRL;P01-A27-CTRL;P01-D53-CTRL;P01-A28-CTRL;P01-B34-CTRL;P01-D54-CTRL;P01-CP05-GATE;P01-CP06-GATE | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
142 | T220869-W10-142 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกำหนดให้ใช้นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง | ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกำหนดให้ใช้นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง | CLEAN |  | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 481 | 770 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 24 | P08-A23-WAH;P01-A23-ROOF;P08-A24-WAH;P01-A24-ROOF;P08-A25-WAH;P01-A25-ROOF;P08-A26-WAH;P01-A26-ROOF;P08-B32-WAH;P01-B32-ROOF;P08-B31-WAH;P01-B31-ROOF;P08-C42A-WAH;P01-C42A-ROOF;P08-C41-WAH;P01-C41-ROOF;P08-C42B-WAH;P01-C42B-ROOF;P08-A29-WAH;P01-A29-ROOF;P08-C42C-WAH;P01-C42C-ROOF;P08-C43-WAH;P01-C43-ROOF | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
143 | T220869-W10-143 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | และค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | และค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | CLEAN |  | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 20 | 1060 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 6 | P10-ENV-002;P10-ENV-003;P10-ENV-A-MON;P10-ENV-D-MON;P10-ENV-B-MON;P10-ENV-C-MON | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
144 | T220869-W10-144 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง | ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง | CLEAN |  | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1170 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 8 | P05-PLT-001;P05-PLT-002;P05-PLT-EARTH;P05-PLT-STR;P05-PLT-D;P05-PLT-MEP;P05-PLT-LAND;P05-PLT-DEMOB | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
145 | T220869-W10-145 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ ที่พักและค่าเช่าที่) | CLEAN | รวมข้อความต่อเนื่องจากแถว 146 | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1200 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 9 | P04-WF-001;P04-WF-002;P04-WF-003;P04-WF-REVIEW;P04-WF-A;P04-WF-D;P04-WF-BC;P04-WF-CO;P04-WF-DEMOB | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
147 | T220869-W10-147 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายอากาศยานไร้คนขับ | ค่าใช้จ่ายอากาศยานไร้คนขับ | CLEAN |  | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1190 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 9 | P14-AI-001;P14-AI-002;P14-AI-003;P14-AI-004;P14-AI-005;P14-AI-006;P14-AI-007;P14-AI-008;P14-AI-009 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
148 | T220869-W10-148 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน โยกย้าย ล้อมย้ายสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ฯลฯ | ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน โยกย้าย ล้อมย้ายสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ฯลฯ | CLEAN |  | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1170 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 20 | P03-SITE-001;P10-ENV-003;P02-M24;P15-CAR-D;P01-A21-REST;P01-A22-REST;P01-D51-REST;P01-D52-REST;P01-A27-REST;P01-B33-REST;P01-B34-REST;P01-D53-REST;P01-A28-REST;P10-ENV-REST;P01-D55-AFT;P01-D54-REST;P03-SITE-DEMOB;P05-PLT-DEMOB;P09-TRF-REST;P01-CO-004 | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
149 | T220869-W10-149 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงานสนาม / หรือค่าเช่าสำนักงานสนามเคลื่อนที่ | ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงานสนาม / หรือค่าเช่าสำนักงานสนามเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ( สำหรับผู้ว่าจ้าง ) | CLEAN | รวมข้อความต่อเนื่องจากแถว 150 | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 20 | 60 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 1 | P03-SITE-002 | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
151 | T220869-W10-151 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร | ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร ของผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาโครงการ | CLEAN | รวมข้อความต่อเนื่องจากแถว 152 | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 20 | 1180 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 2 | P03-SITE-002;P04-WF-REVIEW | NONE | ไม่พบกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงซึ่งมี Total Float = 0 | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
153 | T220869-W10-153 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดก่อนออกจากไซต์งานก่อสร้างสู่ที่สาธารณะ | ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดก่อนออกจากไซต์งานก่อสร้างสู่ที่สาธารณะ | CLEAN |  | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1170 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 24 | P09-TRF-001;P09-TRF-002;P09-TRF-003;P09-TRF-A;P09-TRF-D;P09-TRF-B;P09-TRF-C;P01-B32-PRECOM;P01-A24-PRECOM;P01-B31-PRECOM;P01-A26-PRECOM;P01-A25-PRECOM;P01-C42A-PRECOM;P01-C41-PRECOM;P01-A23-PRECOM;P01-C42B-PRECOM;P01-A29-PRECOM;P01-C43-PRECOM;P01-C42C-PRECOM;P09-D55-LIFT-ROUTE;P05-PLT-DEMOB;P09-TRF-REST;P01-CO-D493;P02-M493 | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK
154 | T220869-W10-154 | SPECIAL_COST | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ | PROJECT | ทั้งโครงการ | ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเฉพาะทาง | ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเฉพาะทาง | CLEAN |  | CONTROL_WINDOW | CONTROL_STREAM_MATCH | จับคู่กับกิจกรรมควบคุม/สนับสนุนที่มีอยู่ใน Baseline ช่วงนี้เป็นเพียงช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule | CONTROL_ALLOWANCE_WINDOW | 1 | 1180 |  | CONTROL_WINDOW_ELAPSED_SPAN_NOT_COST_LOADING | CONTROL_WINDOW_FROM_PINNED_BASELINE | v0.8.2 | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c | 68 | P07-QA-001;P07-QA-002;P07-QA-003;P07-QA-A-PREP;P07-QA-A-MON;P07-QA-D-PREP;P07-QA-D-MON;P07-QA-B-PREP;P07-QA-C-PREP;P07-QA-B-MON;P07-QA-C-MON;P07-A24-CEIL-HOLD;P07-A23-CEIL-HOLD;P07-A25-CEIL-HOLD;P07-A26-CEIL-HOLD;P07-B32-CEIL-HOLD;P07-B31-CEIL-HOLD;P07-C42A-CEIL-HOLD;P01-B32-PRECOM;P01-A24-PRECOM;P01-B32-FUNC;P07-C41-CEIL-HOLD;P01-B32-COMM;P01-B31-PRECOM;P01-A24-FUNC;P01-A24-EX03;P01-A24-COMM;P01-A26-PRECOM;P01-B31-FUNC;P01-B31-COMM;P01-A25-PRECOM;P01-C42A-PRECOM;P07-C42B-CEIL-HOLD;P01-C42A-FUNC;P01-A26-FUNC;P01-A26-EX03;P01-C42A-COMM;P01-C41-PRECOM;P01-A26-COMM;P01-A23-PRECOM;P07-A29-CEIL-HOLD;P01-A25-FUNC;P01-A25-EX02;P01-A25-COMM;P01-C41-FUNC;P01-C41-COMM;P07-C43-CEIL-HOLD;P01-C42B-PRECOM;P07-C42C-CEIL-HOLD;P01-A23-FUNC;P01-A23-COMM;P01-C42B-FUNC;P01-A29-PRECOM;P01-C42B-COMM;P01-A29-FUNC;P01-A29-COMM;P01-C43-PRECOM;P01-C43-FUNC;P01-C43-EX01;P01-C43-COMM;P01-C42C-PRECOM;P01-C42C-FUNC;P01-C42C-COMM;P07-QA-COMM;P01-D55-PRE;P01-D55-FUNC;P01-CO-002;P01-CO-D495 | CONTAINS_ZERO_FLOAT_DETAIL | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่อ้างอิงอยู่บนเส้น Total Float = 0; ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path | SUMMARY_VIEW_NO_INDEPENDENT_CPM_NETWORK

## TBC Register
source_row | team_activity_id | work_name | zone_code | zone_name | source_label | activity_name | timing_status | mapping_note | required_confirmation | confirmed_start_day | confirmed_finish_day | confirmed_package_reference | reviewer | review_date | status
22 | T220869-W02-022 | งานสถาปัตย์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | TBC_TEAM_CONFIRMATION | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานสถาปัตย์เฉพาะสำหรับโซนทางเข้า–ออกหลัก จึงยกเลิกการใช้ช่วงรวมทั้งโซนและรอทีมยืนยันช่วงเวลา | ยืนยันว่าหมวดงานนี้มีขอบเขตในโซนย่อยดังกล่าว และระบุ Start/Finish ที่อนุมัติ | [5 empty] | OPEN
33 | T220869-W02-033 | งานสถาปัตย์ | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | TBC_TEAM_CONFIRMATION | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานสถาปัตย์เฉพาะสำหรับโซนศึกษาธรรมชาติ 3 จึงยกเลิกการใช้ช่วงรวมทั้งโซนและรอทีมยืนยันช่วงเวลา | ยืนยันว่าหมวดงานนี้มีขอบเขตในโซนย่อยดังกล่าว และระบุ Start/Finish ที่อนุมัติ | [5 empty] | OPEN
64 | T220869-W05-064 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | TBC_TEAM_CONFIRMATION | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศเฉพาะสำหรับโซนทางเข้า–ออกหลัก จึงไม่สมมติช่วงเวลาแทนทีม | ยืนยันว่าหมวดงานนี้มีขอบเขตในโซนย่อยดังกล่าว และระบุ Start/Finish ที่อนุมัติ | [5 empty] | OPEN
74 | T220869-W06-074 | งานตกแต่งภายใน | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | โซนทางเข้า-ออก หลัก | โซนทางเข้า–ออกหลัก | TBC_TEAM_CONFIRMATION | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานตกแต่งภายในเฉพาะสำหรับโซนทางเข้า–ออกหลัก จึงไม่ใช้ช่วงรวมทั้งโซน | ยืนยันว่าหมวดงานนี้มีขอบเขตในโซนย่อยดังกล่าว และระบุ Start/Finish ที่อนุมัติ | [5 empty] | OPEN
83 | T220869-W06-083 | งานตกแต่งภายใน | D | โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | โซนศึกษาธรรมชาติ 3 | TBC_TEAM_CONFIRMATION | Baseline ที่ตรึงไว้ไม่มีหมวดงานตกแต่งภายในเฉพาะสำหรับโซนศึกษาธรรมชาติ 3 จึงไม่ใช้ช่วงรวมทั้งโซน | ยืนยันว่าหมวดงานนี้มีขอบเขตในโซนย่อยดังกล่าว และระบุ Start/Finish ที่อนุมัติ | [5 empty] | OPEN
108 | T220869-W08-108 | งานภูมิทัศน์ | A | โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) | ห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ | ห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ | TBC_TEAM_CONFIRMATION | ยกเลิกการจับคู่กับ “อาคารห้องนิรันดร์ พื้นที่ A” เพราะไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าเป็นห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ; รอแบบ/BOQ/ทีมงานยืนยัน Package และช่วงเวลา | ยืนยัน Package/แบบ/BOQ ของห้องปั๊มและถังเก็บน้ำ พื้นที่ A พร้อมช่วงเวลา | [5 empty] | OPEN

## Revision & Notes
Revision Control & Usage Notes — Team Gantt 220869
Version | 0.9.1
Issue Status | FOR TEAM APPROVAL
Source file | ส่งให้ดร.ก้อง 220869.xlsx
Source register commit | 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c
Detailed baseline | v0.8.2
Detailed baseline commit | fef660d14ae8ddecda66af3980cee939ac72c84d
Latest reviewed Gantt commit | 1e77c949d3ecdd334606190409d82f506703f071
Network definition | Summary scope Gantt only; no independent predecessor network or CPM calculation
Timing definition | Elapsed coverage span between earliest mapped start and latest mapped finish; not Work Effort
Special-cost definition | Control/allowance window only; not Cost Loading, Cash Flow or Payment Schedule
Summary checks
Activities |  | Expected 107
Physical scope |  | Expected 96
Special cost / control windows |  | Expected 11
TBC timing rows |  | Expected 6
Critical exposure rows |  | Expected 10
Legend
สีเทา | หัวข้องานจาก Excel
สีฟ้า | โซนหลัก
สีเขียว | กิจกรรมตาม Excel
สีเหลือง | TBC — ไม่มีแถบเวลา
เขียวอ่อน/เส้นประ | ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ Cash Flow
เส้น/สัญลักษณ์แดง | มีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่ Total Float = 0